## Windows
Automaiton Testing Description | Test Equipment | Program Folder | Program Execution Hardware Structure | DUT Hardware Structure | Software Operation System | Development Status | SOP Status | Developer | Remark
漫遊切換自動化測試程式 (ASUS) | AP: AC-55U、AC-68U、AC-68U PC: DUT | roaming | x86 | x86 | windows 10 | Delivered | Delivered | ZL | 程式控制兩台相繼模式 AP 中內部的介面做自動重啟的動作，已達成代測物執行 Roaming 切換。
漫遊切換自動化測試程式 (Cisco) | AP: Cisco PC: DUT | roaming_cisco | x86 | x86 | windows 10 | Pending | Pending | ZL | 利用衰減器調整訊號強度做代測物執行 Roaming 切換 (不需做 AP 自動重啟)。
AP switch 自動切換測試程式 (2.4G) | AP: Any PC: DUT | wireless_switch | x86 | x86 | windows 10 | Delivered | Delivered | ZL | 程式控制 AP 中內部的頁面做切換模式動作，已達成代測物執行 AP switch 切換。
AP switch 自動切換測試程式 (5G) | AP: Any PC: DUT | wireless_switch | x86 | x86 | windows 10 | Delivered | Delivered | ZL | 程式控制 AP 中內部的頁面做切換模式動作，已達成代測物執行 AP switch 切換。
飛航 WLAN 自動化測試程式 | AP: Any PC: DUT | airplane | x86 | x86 | windows 10 | Delivered | Delivered | ZL | 程式控制 Windows 環境下中的 Power Shell 權限存取切換，已達成代測物執行飛航模式切換。
解析度測試程式 (Resolution) | PC: DUT | resolution | x86 | x86 | windows 10 | Delivered | Delivered | ZL | 程式控制搭配 Device Finder 工具做開關機，已達成代測物執行螢幕解析度辨識及執行次數統計。
自動畫圈程式 (Shape) | PC: DUT | drawing_shape | x86 | x86 | windows 10 | Delivered | Delivered | ZL | 依照需求執行畫圈程式，已達成偵測螢幕畫面顯示狀態檢測。
自動產圖程式 (Luminance) | PC: DUT | luminance_pattern | x86 | x86 | windows 10 | Delivered | Delivered | ZL | 依照需求執行 Luminance 產圖程式，已達成 DQA 測試人員方便做 Color Analyzer。
OS 自動化安裝測試程式 (Legacy) | PC: DUT、PXE Server | pxe | x86 | x86 | windows 10 | Processing | Processing | ZL | 程式執行存取自動安裝腳本做 PXE Server 在 Legacy 環境下做自動作業系統安裝程序。
OS 自動化安裝測試程式 (UEFI) | PC: DUT、PXE Server | pxe | x86 | x86 | windows 10 | Processing | Processing | ZL | 程式執行存取自動安裝腳本做 PXE Server 在 UEFI 環境下做自動作業系統安裝程序。
版本自動化更新程式 | PC: DUT | program_index | x86 | x86 | windows 10 | Planning | Planning | ZL | 程式 UI 執行工具版本自動更新程式。
觸控面板測試程式 (藉第三方) | PC: DUT | n/a | n/a | n/a | n/a | Discussing | Discussing | ZL | 待討論。
持續整合串接 (CI) | PC: DUT | n/a | x86 | x86 | windows 10 | Discussing | Discussing | ZL | 待討論。

## Linux
Automaiton Testing Description | Test Equipment | Program Folder | Program Execution Hardware Structure | DUT Hardware Structure | Software Operation System | Development Status | SOP Status | Developer | Remark
飛航 WLAN 自動化測試程式 | AP: Any PC: DUT | airplane_wlan | x86 | RISC (ARM) | Linux (android 6.0.1) | Delivered | Delivered | ZL | 程式控制 Linux 環境下中的 ADB command 存取，已達成待測物執行飛航模式切換。
飛航 WLAN 自動化測試程式 (RJ - 45) | AP: Any PC: DUT | airplane_wlan | x86 | RISC (ARM) | Linux (android 6.0.1) | Delivered | Delivered | ZL | 程式控制 Linux 環境下中的 Ethernet 存取，已達成待測物執行飛航模式切換。
飛航 WWAN 自動化測試程式 | AP: Any PC: DUT | airplane_wwan | x86 | RISC (ARM) | Linux (android 6.0.1) | Delivered | Delivered | ZL | 程式控制 Linux 環境下中的 ADB command 存取，已達成待測物執行飛航模式切換。
飛航 WWAN 自動化測試程式 (RJ - 45) | AP: Any PC: DUT | airplane_wwan | x86 | RISC (ARM) | Linux (android 6.0.1) | Delivered | Delivered | ZL | 程式控制 Linux 環境下中的 Ethernet 存取，已達成待測物執行飛航模式切換。

## List
Development Status | Remark
Delivered | 程式已完成並且上 DQA Server
Pending | 程式因需求變更暫時中斷
Processing | 程式撰寫中
Planning | 程式規劃中
Discussing | 需求討論中